Аналитическая справка

по реализации проекта «Новой модели МО, оказывающей ПМСП»

ГБУЗ «\_\_Госпиталь для ветеранов войн\_\_» в 1-м полугодии 2019г.

1. Сроки реализации проекта:

01.01.2019 – 30.06.2019.

Подпроект: **Организация электронной передачи данных обследования из диагностических кабинетов и клинической лаборатории до рабочих мест специалистов оказывающих первичную медико - санитарную помощь.**

**Основные цели**:

**-** сократить время ожидания ответов обследований для пациентов из диагностических кабинетов и клинической лаборатории;

**-** переход на электронный документооборот в ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», повышение доступности оказываемых услуг;

- сокращение времени доставки результатов обследований (диагностических, лабораторных) на рабочие места специалистов оказывающих первичную медико - санитарную помощь;

**-** увеличение эффективности и устранение существующих временных потерь лечащих врачей при оформлении медицинской документации.

**Направления**, принятые в работу с целью усовершенствования организации электронной передачи данных обследования из диагностических кабинетов и клинической лаборатории до рабочих мест специалистов оказывающих первичную медико - санитарную помощь:

а) организация электронной передачи данных обследований из диагностических кабинетов и клинической лаборатории до рабочих мест специалистов поликлиники, оказывающих первичную медико - санитарную помощь.

2.Полученные результаты подпроекта: **Организация электронной передачи данных обследования из диагностических кабинетов и клинической лаборатории до рабочих мест специалистов оказывающих первичную медико - санитарную помощь** :

процесс № 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование процесса** | **Показатель** | **Процесс улучшения** |
| Организация электронной передачи данных обследования из клинической лаборатории до рабочих мест специалистов оказывающих первичную медико - санитарную помощь | Сокращение документооборота на бумажном носителе, сокращение времени ожидания для пациентов ответов из клинической лаборатории | в 7 раз  было 420 мин  стало 60 мин |
| Организация электронной передачи данных обследования из диагностических кабинетов до рабочих мест специалистов оказывающих первичную медико - санитарную помощь | Сокращение документооборота на бумажном носителе, сокращение времени ожидания для пациентов ответов из диагностических кабинетов | в 6 раза  было 30 мин  стало 5 мин |

4.Финансирование проекта из средств ОМС, СМО, средств от приносящей доход деятельности и привлеченные спонсорские средства, целевые средства - не осуществлялось.

5. Передано на баланс госпиталя от ГБУЗ «РОД» компьютерная техника (системные блоки, компьютеры, мониторы, принтеры) на общую сумму 279560, 21 рублей.

Зав.поликлиникой З.В.Слободянюк. 25.06.2019.

кон.тел.: 67 – 13 - 91